## Dashboard Semanal
PROJETO X — DASHBOARD DE INDICADORES SEMANAIS
Trajetória Consultoria ¦ Janeiro–Março 2026
Semana | Início | Horas Planejadas | Horas Realizadas | Entregas Previstas | Entregas Realizadas | Budget Utilizado (%) | Desvio Horas | Desvio Entregas | Status
1 | 05/01/2026 | 80 | 72 | 5 | 5 | 12.5% | -8 | 0 | 🟢 No prazo
2 | 12/01/2026 | 80 | 85 | 6 | 5 | 14.8% | 5 | -1 | 🟡 Atenção
3 | 19/01/2026 | 80 | 78 | 5 | 6 | 13.2% | -2 | 1 | 🟢 No prazo
4 | 26/01/2026 | 80 | 90 | 6 | 4 | 16.1% | 10 | -2 | 🔴 Em risco
5 | 02/02/2026 | 80 | 76 | 5 | 5 | 13% | -4 | 0 | 🟢 No prazo
6 | 09/02/2026 | 80 | 82 | 6 | 6 | 14.2% | 2 | 0 | 🟢 No prazo
7 | 16/02/2026 | 80 | 95 | 5 | 4 | 17.5% | 15 | -1 | 🔴 Em risco
8 | 23/02/2026 | 80 | 88 | 6 | 5 | 15.8% | 8 | -1 | 🟡 Atenção
9 | 02/03/2026 | 80 | 74 | 5 | 5 | 12.8% | -6 | 0 | 🟢 No prazo
10 | 09/03/2026 | 80 | 91 | 6 | 5 | 16.4% | 11 | -1 | 🔴 Em risco
11 | 16/03/2026 | 80 | 86 | 5 | 4 | 15.1% | 6 | -1 | 🟡 Atenção
12 | 23/03/2026 | 80 | 79 | 6 | 6 | 13.7% | -1 | 0 | 🟢 No prazo
TOTAL / MÉDIA |  | 960 | 996 | 66 | 60 | 14.59% | 36 | -6

## Atividades
PROJETO X — DETALHAMENTO DE ATIVIDADES
Fase | Atividade | Responsável | Status | Horas Estimadas | Horas Reais | % Concluído | Prazo Previsto | Observações
Diagnóstico | Mapeamento de processos atuais | Ana Lima | Concluído | 16 | 18 | 100% | 15/01/2026
| Entrevistas com stakeholders | Carlos Melo | Concluído | 12 | 14 | 100% | 20/01/2026 | 2h extras para alinhar expectativas
| Documento de arquitetura-alvo | Pedro Souza | Concluído | 20 | 22 | 100% | 30/01/2026 | Aprovado pela diretoria em 02/02
Implementação | Configuração do ambiente de agentes | Lucas Tech | Concluído | 24 | 20 | 100% | 14/02/2026
| Desenvolvimento do agente principal | Lucas Tech | Em andamento | 60 | 48 | 80% | 28/03/2026 | Integração com ERP ainda pendente
| Integração com sistemas legados | Ana Lima | Em andamento | 40 | 35 | 65% | 31/03/2026 | Dependência de credenciais do cliente
| Testes de homologação | Carlos Melo | Pendente | 32 | 0 | 0% | 15/04/2026 | Aguarda entrega do agente principal
| Documentação técnica | Pedro Souza | Em andamento | 16 | 6 | 38% | 31/03/2026
Estabilização | Treinamento do time cliente | Ana Lima | Pendente | 20 | 0 | 0% | 30/04/2026
| Monitoramento pós-go-live | Lucas Tech | Pendente | 24 | 0 | 0% | 15/05/2026
| Relatório final e handoff | Carlos Melo | Pendente | 8 | 0 | 0% | 20/05/2026
TOTAL |  |  |  | 272 | 163 | 59.93%

## Indicadores de Qualidade
PROJETO X — INDICADORES DE QUALIDADE
Referência: março/2026
Indicador | Descrição | Meta | Realizado | Variação | Status
Taxa de entrega no prazo | % de entregas realizadas até a data prevista | 85% | 72% | -13% | 🔴 Em risco
Desvio médio de horas | Diferença média entre horas estimadas e realizadas | 10% | 13% | 0.03 | 🟡 Atenção
Taxa de retrabalho | % de itens que precisaram de correção após entrega | 10% | 8% | -2% | 🟢 No prazo
Satisfação do cliente | Nota de satisfação (escala 0–10) — pesquisa quinzenal | 8 | 7.4 | -0.6 | 🟡 Atenção
Cobertura de testes | % do código coberto por testes automatizados | 70% | 82% | 12% | 🟢 No prazo
Tempo médio de bug fix | Dias para correção de bug após identificação | 2 | 3.5 | 1.5 | 🔴 Em risco
Taxa de falha em produção | % de execuções que falham em ambiente de produção | 5% | 13% | 8% | 🔴 Em risco
Adoção pelo time cliente | % de usuários ativos / usuários treinados | 80% | 55% | -0.25 | 🔴 Em risco
Documentação atualizada | % de módulos com documentação revisada e aprovada | 100% | 38% | -0.62 | 🟡 Atenção
Velocidade de entrega | Story points entregues por semana | 45 | 38 | -7 | 🟡 Atenção
Legenda: 🟢 No prazo — dentro da meta 🟡 Atenção — desvio até 20% 🔴 Em risco — desvio acima de 20%